|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)**□**รอบ ๖ เดือน**☑**รอบ ๙ เดือน**□**รอบ ๑๒ เดือน****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร์)** **ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ****กลยุทธ์ ๑. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  **ตัวชี้วัด และ** **ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **จำนวน ๑ โครงการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา | นักศึกษาใหม่ | ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | ๒๕ มี.ค.62 |  | N/A | - รอง คบธ. ฝ่ายบริหาร |
| ใหม่ระดับอุดมศึกษา | ระดับอุดมศึกษา |  |  |  |  | ถึง |  |  | - รอง คบธ. ฝ่ายสวัสดิการ |
| “โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ | จำนวน ๒,๐๐๐ คน |  |  |  |  | 30 ก.ค.62 |  |  |  |
| ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑ โครงการ** | - | **๓๐,๐๐๐** | - |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

 **ผู้ประสานงาน** นางอัญชลา ชาติดำรงค์ ๐๙๐-๙๑๙๑๔๕๓

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง****กลยุทธ์ ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด และ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **จำนวน ๒ โครงการ** |  |  |  |  |  |  |  |  | - รอง คบธ. ฝ่ายบริหาร |
| ๑.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ |  | ต.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | วันที่ ๑๑-๑๓ | N/A | 80,000 | - รอง คบธ. ฝ่ายวิชาการ |
| ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น | บุคลากรมีความรู้ |  |  |  |  | มิถุนายน  |  |  | - รอง คบธ. ฝ่ายสวัสดิการ |
|  | ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  | ๒๕๖๒ |  |  | - คณะกรรมการจัดทำ |
|  | ร้อยละ ๖๐ |  |  |  |  |  |  |  | แผนพัฒนาบุคลากร |
| ๒.โครงการพัฒนาบุคลกรคณะบริหารธุรกิจ | ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ต.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | 27 มิ.ย.62 | N/A | 20,000 |  |
| ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (สายวิชาการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒ โครงการ** | - | **๑๐๐,๐๐๐** | - | - |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

 **ผู้ประสานงาน** นางยุพิน ล่องพริก ๐๘๙-๑๓๖๒๘๓๗ (สายสนับสนุน)

 นางสายฝน จันทร์ละมูล ๐๘๑-๓๑๗๕๒๙๖ (สายวิชาการ)

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)** □**รอบ ๖ เดือน**☑**รอบ ๙ เดือน**□**รอบ ๑๒ เดือน****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม กองทุนบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ****กลยุทธ์ ๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  **ตัวชี้วัดและ** **ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **จำนวน ๖ โครงการ** |  |  |  |  |  |  |  |  | -คณะกรรมการจัดทำแผน |
| ๑.โครงการบริการวิชาการแก่สังคม |  | ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | ๒๙-๓๐ | N/A | ๓๖,๔๑๕ | กลยุทธ์ด้านการบริการ |
| เรื่อง”การเตรียมความพร้อมในการจัดการ | ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น |  |  |  |  | เม.ย.62 |  |  | วิชาการแก่สังคม |
| ธุรกิจบริการ ในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัด | ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี |  |  |  |  | และ |  |  |  |
| ปทุมธานี ปีที่ ๓” | ต่อประโยชน์ที่ได้รับ |  |  |  |  | 29 พ.ค.62 |  |  |  |
|  | ระดับ ๓.๕๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย |  | จ.อุทัย | ๒๐,๖๐๐ | - | - | ๑๒ ก.พ.๖๒ | N/A | ๑๙,๘๐๐ | -คณะกรรมการจัดทำแผน |
| โดยความร่วมมือระหว่างคณะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  | กลยุทธ์ด้านการบริการ |
| (สาขาอุทัยธานี, สาขาปราจีนบุรี) |  | จ.ปราจีน | 16,200 |  |  | 11 มิ.ย.62 | N/A | ๑๔,๓๐๐ | วิชาการแก่สังคม |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | ๓๖,๘๐๐ | **๕๐,๐๐๐** | - |  |  | 70,515 |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม กองทุนบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ****กลยุทธ์ ๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **(ต่อ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ |  | ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | 4 พ.ย.61  | N/A | 7,837 | -ภาควิชาอุตสาหกรรม |
| มาตรฐานศุลกากร ปีที่ ๓ | ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น |  |  |  | (เก็บจากผู้ | ถึง |  |  | การบริการ |
|  | ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี |  |  |  | เข้าร่วม | 13 ม.ค.62 |  |  |  |
|  | ต่อประโยชน์ที่ได้รับ |  |  |  | อบรม) |  |  |  |  |
| ๔.โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ | ระดับ ๓.๕๕ | ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | N/A | N/A | N/A | -ภาควิชาและสาขาวิชา |
| ในยุค Thailand ๔.๐ |  |  |  |  | (เก็บจากผู้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | เข้าร่วม |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | อบรม) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - |  | ๓๕๐,๐๐๐ |  |  | ๗,๘๓๗ |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม กองทุนบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน****ยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ****กลยุทธ์ ๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **(ต่อ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.โครงการบริการวิชาการ “แบ่งฝัน...ปันสุข |  | ต.ค.๖๑ – ม.ค.๖๒ | - | - | - | - | N/A | - | -สาขาวิชาการ |
| (Give a Dream & Share the Happiness) | ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น |  |  |  |  |  |  |  | ท่องเที่ยว |
|  | ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี |  |  |  |  |  |  |  | -สาขาวิชาธุรกิจ |
|  | ต่อประโยชน์ที่ได้รับ |  |  |  |  |  |  |  | ระหว่างประเทศ |
|  | ระดับ ๓.๕๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖.โครงการบริการวิชาการ “ธุรกิจการบริการ |  | ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ | - | - | - | - | N/A | - | -ภาควิชาอุตสาหกรรม |
| ยุคดิจิตอล” |  |  |  |  |  |  |  |  | การบริการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ภาควิชาการเงินและ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | การธนาคาร |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **-** | - |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

|  |
| --- |
|  **ผู้ประสานงาน** นางสาวทรงสะคราญ มาลากุล ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๕๖๙๙๒**โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒**□**รอบ ๖ เดือน**☑**รอบ ๙ เดือน**□**รอบ ๑๒ เดือน****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ค. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินอุดหนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ****กลยุทธ์ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลการ****ดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบ****ประมาณ****จ่ายจริง** |
| **จำนวน ๑ โครงการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | ผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุง | พ.ค. – ส.ค.๖๒ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | 5 มิ.ย.62 | ร้อยละ | 26,610 | - คณะกรรมการ |
| “การอนุรักษ์ สืบสาน วิถีชีวิต สินค้าชุมชน” | ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น |  |  |  |  |  | 100 |  | สวัสดิการ |
|  | ประโยชน์และคุณค่าใน |  |  |  |  |  |  |  | คณะบริหารธุรกิจ |
|  | ศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ร้อยละ ๘๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **๓๐,๐๐๐** | - |  |  | 26,610 |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

 **ผู้ประสานงาน** นางอัญชลา ชาติดำรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๙๑๙๑๔๕๓

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)**□**รอบ ๖ เดือน**☑**รอบ ๙ เดือน**□**รอบ ๑๒ เดือน****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน จ. แผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนโครงการวิจัย****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม****กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **จำนวน ๘ ทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของธุรกิจ |  | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๔๘,๓๓๖ | - |  | N/A | ๔๘,๓๓๖ | ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ |
| ซื้อมาขายไปในประเทศไทย | ผลงานวิจัยฯเพื่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | องค์ความรู้ที่นำไปพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.การวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการดำเนิน | การเรียนการสอนหรือ | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๔๘,๐๐๐ | - |  |  |  | น.ส.วรินทร กังวานทิพย์ |
| งานของสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ | มีผลกกระทบเชิงเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ร้อยละ ๓๐ ของผลงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ที่แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **-** | - |  |  |  |  |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน จ. แผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนโครงการวิจัย****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม****กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **ต่อ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการตลาดธุรกิจ | ผลงานวิจัยฯเพื่อสร้าง | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๔๙,๒๐๐ | - |  |  |  | อ.เจษฎา อธิพงศ์วณิช |
| เครื่องสำอางในประเทศไทย | องค์ความรู้ที่นำไปพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  | (ภาคการตลาด) |
|  | การเรียนการสอนหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.การตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าพัสดุ | มีผลกกระทบเชิงเศรษฐกิจ | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | อ.แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี |
| ย่อยแบบเร่งด่วนภายในประเทศในประเทศไทย | สังคม |  |  |  |  |  |  |  | (ภาคอุตสาหกรรมการบริการ) |
| ยุค 4.0 | ร้อยละ ๓๐ ของผลงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ที่แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อ |  | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ |
| การปฏิบัติงานของพนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  | และคณะ (สาขาวิชาการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | บริหารทรัพยากรมนุษย์) |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **-** | - |  |  |  |  |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน จ. แผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนโครงการวิจัย****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม****กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
|  **(ต่อ)** |  |  |  |  |  |  |  |  | อ.สนทรียา โสภารัตน์ |
| ๖.ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว | ผลงานวิจัยฯเพื่อสร้าง | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ์ |
| ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ | องค์ความรู้ที่นำไปพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการตลาด) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก | การเรียนการสอนหรือ | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร |
| อินทผาลัมในอำเภอปักธงชัย  | มีผลกกระทบเชิงเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาบัญชี) |
| จังหวัดนครราชสีมา | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘.การศึกษาอิทธิพลปัจจัยการฝังตรึงในงานที่ | ร้อยละ ๓๐ ของผลงาน | ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | อ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร |
| ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานกลุ่ม | ที่แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการบริหารทั่วไป) |
| ธุรกิจโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘ ทุน** |  | **๓๙๕,๕๓๖** | - |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมา

**ผู้ประสานงาน** นางสายฝน จันทร์ละมูล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๑๗๕๒๙๖

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒**□**รอบ ๖ เดือน**☑**รอบ ๙ เดือน**□**รอบ ๑๒ เดือน****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์****กลยุทธ์ ๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **จำนวน ๕ เรื่อง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. เรื่อง “เตรียมความพร้อมของบัณฑิตใหม่สู่ |  | ม.ค. – มี.ค. ๖๒ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | 26 ก.พ.๖๒ | ร้อยละ | 23,000 | -คณะกรรมการจัดทำแผน |
| สู่โลกดิจิทัล” | นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  | ๑๐๐ |  | ส่งเสริมกิจการนักศึกษา |
|  | มีความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |  | -ภาควิชา/สาขาวิชา |
|  | เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  | -หน่วยกิจการนักศึกษา |
| ๒. เรื่อง “จิตอาสาแนวพุทธ:เส้นทางสู่การ | ร้อยละ ๘๐  | ม.ค. – ก.ค. ๖๒ | - | ๒,๕๐๐ | - | 15-17 ก.พ.62 | ร้อยละ | 2,500 |  |
| เตรียมความพร้อมในการทำงาน” | ของจำนวนผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์****กลยุทธ์ ๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์บูรณาการเพื่ออาชีพ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **(ต่อ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. เรื่อง “เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา |  | มิ.ย. – ก.ค. ๖๒ | - | ๗,๐๐๐.- | - | ๒ ก.ค.62 | N/A | ๗,๐๐๐.- | -คณะกรรมการจัดทำแผน |
| ใหม่”คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา | นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | ส่งเสริมกิจการนักศึกษา |
| ๒๕๖๒ | มีความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |  | -ภาควิชา/สาขาวิชา |
|  | เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  | -หน่วยกิจการนักศึกษา |
| ๔. เรื่อง “www.ru.ac.th ผู้ช่วยนักศึกษา: | ร้อยละ ๘๐  | มิ.ย. – ก.ค. ๖๒ | - | ๒๕,๐๐๐.- | - | ๒๕ ก.ค.62 | N/A | N/A |  |
| เข้าใจง่ายได้ประโยชน์ จบไว” | ของจำนวนผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา****ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ****กลยุทธ์ ๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **(ต่อ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. เรื่อง “การตลาดออนไลน์” | นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | ม.ค. – ก.ค. ๖๒ | - | ๒,๕๐๐ | - |  |  |  | -คณะกรรมการจัดทำแผน |
|  | มีความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |  | ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา |
|  | เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  | -ภาควิชา/สาขาวิชา |
|  | ร้อยละ ๘๐  |  |  |  |  |  |  |  | -หน่วยกิจการนักศึกษา |
|  | ของจำนวนผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕ โครงการ** | - | **๖๐,๐๐๐** | - |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

 **ผู้ประสานงาน** นางอินทิรา ธนิยผล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๓๒๒๙๑

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน จ. แผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนโครงการวิจัย****ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม****กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
| **จำนวน ๖ ทุน (เพิ่มเติม)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการตลาดธุรกิจ |  |  | - | ๔๙,๒๐๐ | - |  |  |  | อ.เจษฎา อธิพงศ์วณิช |
| เครื่องสำอางในประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |  | (ภาคการตลาด) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.การตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าพัสดุ |  |  | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | อ.แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี |
| ย่อยแบบเร่งด่วนภายในประเทศใน |  |  |  |  |  |  |  |  | (ภาคอุตสาหกรรมการบริการ) |
| ประเทศไทยยุค ๔.๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **-** | - |  |  |  |  |
| **หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ**โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน จ. แผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนโครงการวิจัย****ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม****กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** |  | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
|  |  |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
|  |  |  |  |
| **จำนวน ๖ ทุน (เพิ่มเติม)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผล |  |  | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ |
| ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  | ดร.นิคม เจียรจินดา |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (สาขาวิชาการบริหาร |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทรัพยากรมนุษย์) |
| ๔.ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว |  |  | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | อ.สนทรียา โสภารัตน์ |
| ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ |  |  |  |  |  |  |  |  | รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการตลาด) |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **-** | - |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

|  |
| --- |
| **โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒****งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)****คณะบริหารธุรกิจ****แผนงาน จ. แผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุนโครงการวิจัย****ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม****กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดและ****ค่าเป้าหมาย** |  | **เดือน/ปี****ที่จะดำเนินการ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินการ** |
|  |  |
| **งบคลัง** | **งบรายได้** | **งบอื่นๆ** | **วันที่****ดำเนินการ** | **ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า****เป้าหมาย** | **เบิกงบประมาณจ่ายจริง** |
|  |  |  |  |
| **จำนวน ๖ ทุน (เพิ่มเติม)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก |  |  | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร |
| อินทผาลัมในอำเภอปักธงชัย  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการบัญชี) |
| จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖.การศึกษาอิทธิพลปัจจัยการฝังตรึงในงานที่ |  |  | - | ๕๐,๐๐๐ | - |  |  |  | อ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร |
| ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการบริหารทั่วไป) |
| ธุรกิจโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น** | - | **๒๙๙,๒๐๐** | - |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

 **ผู้ประสานงาน** นางสายฝน จันทร์ละมูล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๑๗๕๒๙๖