รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Rรอบ   ๖  เดือน

รอบ   ๙  เดือน

รอบ  ๑๒ เดือน

พันธกิจ ๑. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ ๓. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

กลยุทธ์ ๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า บูรณาการเพื่ออาชีพ

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| ๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการ |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  | - รองคบธ.ฝ่าย กิจการนักศึกษา - หน่วยส่งเสริม พัฒนาทางวิชาการ - ภาควิชา/สาขาวิชา - หน่วยกิจการ นศ. |
| นักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ ๑.ร้อยละของจำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่า ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์โครงการ | ๕๐ | ๑. โครงการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา นักศึกษา (BASR) | ม.ค.-ก.ค.๖๑ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - | - |  |
| ๒.ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง | ๓.๕๑ | ๒. โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ศตวรรษที่ ๒๑ | มี.ค.-ก.ค.๖๑ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | ๑๙ ก.พ.๖๑ | ๒๓,๒๐๐.- |  |
|  |  | ๓. โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่” คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | เม.ย.-ก.ค.๖๑ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ ๑. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

กลยุทธ์ ๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า บูรณาการเพื่ออาชีพ

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| (ต่อ) |  | ๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่า |  |  |  |  |  |  | - รองคบธ.ฝ่าย กิจการนักศึกษา - หน่วยส่งเสริม พัฒนาทางวิชาการ - ภาควิชา/สาขาวิชา - หน่วยกิจการ นศ. |
|  |  | ที่เข้าร่วม โครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๑ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๒ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๓ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวม ๓ โครงการ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๒ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการนำไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ใช้ประโยชน์ได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๑ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๒ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๓ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวม ๓ โครงการ N/A |  |  |  |  |  |  |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Rรอบ   ๖  เดือน

รอบ   ๙  เดือน

รอบ  ๑๒ เดือน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ ๑. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ

กลยุทธ์ ๔. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| ๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา |  | โครงการ “ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ | ธ.ค. ๖๐- | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | - รองคบธ.ฝ่ายวิชา |
| ใหม่ระดับอุดมศึกษา |  | ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” | มิ.ย. ๖๑ |  |  |  |  |  | การและวิจัย |
| ๑. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | ๕,๐๐๐ | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  | - รองคบธ.ฝ่าย |
| ๒. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ | ๙๐ | ๑. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ |  |  |  |  |  |  | กิจการนักศึกษา |
| ตามแผน(ระดับอุดมศึกษา) |  | ๑.๑ นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี |  |  |  |  |  |  | - หน่วยส่งเสริม |
|  |  | จำนวน N/A คน |  |  |  |  |  |  | พัฒนาทางวิชาการ |
|  |  | ๑.๒ นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาโท |  |  |  |  |  |  | - ภาควิชา/สาขาวิชา |
|  |  | จำนวน N/A คน |  |  |  |  |  |  | - หน่วยกิจการ นศ. |
|  |  | ๑.๓ นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาเอก |  |  |  |  |  |  | - หน่วยทะเบียน |
|  |  | จำนวน N/A คน |  |  |  |  |  |  | และประเมินผล |
|  |  | รวมทั้งหมด N/A คน |  |  |  |  |  |  | การศึกษา |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ ๑. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ ๒. สร้างความเป็นธรรมสร้างความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ

กลยุทธ์ ๔. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| (ต่อ) |  | ๒.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ตามแผน |  |  |  |  |  |  | - รองคบธ.ฝ่ายวิชา |
|  |  | (ระดับอุดมศึกษา) |  |  |  |  |  |  | การและวิจัย |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รองคบธ.ฝ่าย |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | กิจการนักศึกษา |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - หน่วยส่งเสริม |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | พัฒนาทางวิชาการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ภาควิชา/สาขาวิชา |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - หน่วยกิจการ นศ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - หน่วยทะเบียน |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | และประเมินผล |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | การศึกษา |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Rรอบ   ๖  เดือน

รอบ   ๙  เดือน

รอบ  ๑๒ เดือน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ

กลยุทธ์ ๕. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| ๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  | - คณะกรรมการ |
| จำนวน ๑ โครงการ |  | ๑. โครงการ “การเตรียมความพร้อมในการจัด | ธ.ค. ๕๙ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | จัดทำแผน |
| ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นขอ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับ | ๓.๕๑ | การธุรกิจบริการในจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๒” | ก.ย. ๖๐ |  |  |  |  |  | กลยุทธ์ด้านการ |
| ๒. ร้อยละของโครงการบริการ | ๒๐ | ๑.๑ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  | บริการวิชาการ |
| วิชาการที่ตอบสนองความ |  | โครงการที่มีต่อประโยชน์ได้รับ |  |  |  |  |  |  | แก่สังคม |
| ต้องการด้านการพัฒนาและเสริม |  |  |  |  |  |  |  |  | - ภาควิชา/ |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชา |
|  |  | ๑.๒ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สนองความต้องการด้านการพัฒนาและ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Rรอบ   ๖  เดือน

รอบ   ๙  เดือน

รอบ  ๑๒ เดือน

พันธกิจ ๔. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือมล้ำของภาครัฐ

กลยุทธ์ ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| ๑. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและ |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |
| วัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน |  | ๑. โครงการ “ธรรมะกับการบริหาร” | เม.ย.-มิ.ย.๖๑ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - รองคบธ.ฝ่าย |
| จำนวน ๒ โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  | สวัสดิการ |
| ๑. ระดับความสำเร็จของโครงการ | 3.51 | ๒. โครงการ “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสำหรับ | ก.พ.๖๑ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๗ก.พ.๖๑ | ๑๖,๖๔๐.- | - รองคบธ.วิชาการ |
| ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ |  | สินค้าพื้นบ้านไทย” |  |  |  |  |  |  | และวิจัย |
| โครงการ | ๒๐ | ๑.๑ ระดับความสำเร็จของโครงการที่มีผล |  |  |  |  |  |  | - คณะกรรมการจัด |
| ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ |  | สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ |  |  |  |  |  |  | ทำแผนด้านศิลปะ- |
| บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  | วัฒนธรรม |
| ร่วมกับการเรียนการสอน |  |  |  |  |  |  |  |  | - ภาควิชา/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชา |
|  |  | ๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการด้าน |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน |  |  |  |  |  |  |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Rรอบ   ๖  เดือน

รอบ   ๙  เดือน

รอบ  ๑๒ เดือน

พันธกิจ ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยายาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| ๑. โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |
| ของบุคลากร จำนวน ๑๑ ทุน |  | ๑. วิจัยเรื่อง “การรับรู้ของภาคีการท่องเที่ยว | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | อ.ดร.ปรเมษฐ์ |
|  |  | ตามโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาค | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | บุญนำศิริกิจ |
| ๑. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรม | ๒๐ | ตะวันออกต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  | (สาขาวิชาการท่อง |
| งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้รับ |  | อย่างยั่งยืน” |  |  |  |  |  |  | เที่ยว) |
| การเผยแพร่/ตีพิมพ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการวัด | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | รศ.ณัฐชลัยย์ |
|  |  | ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางบัญชีที่มี | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | ตรรกวิทูรศักดิ์ |
|  |  | ผลต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาบัญชี) |
|  |  | ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” |  |  |  |  |  |  |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ  ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| (ต่อ) |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓. วิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ผศ.ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน |
|  |  | ชุมชนบนรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | (สาขาวิชาธุรกิจ |
|  |  | อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบใน |  |  |  |  |  |  | ระหว่างประเทศ) |
|  |  | จังหวัดหนองคาย” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔. วิจัยเรื่อง “สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่มีผล | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ |
|  |  | ต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานใน | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | ดร.นิคม เจียรจินดา |
|  |  | องค์การ” |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการบริหาร |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทรัพยากรมนุษย์) |
|  |  | ๕. วิจัยเรื่อง “สถานประกอบการที่มีความสุข | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ผศ.ดร.ประยงค์ มีใจซื่อ |
|  |  | ภายใต้การบริหารงานเชิงพุทธ กรณีศึกษา | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการบริหาร |
|  |  | องค์การธุรกิจเชิงพุทธในเขตกรุงเทพ |  |  |  |  |  |  | ทั่วไป) |
|  |  | มหานครและปริมณฑล |  |  |  |  |  |  |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| (ต่อ) |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖. วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | อ.ดร.นีลนารา วงษ์เกิด |
|  |  | เพื่อการศึกษา กรณีความสัมพันธ์ระหว่าง | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | อ.ดารณี พลอยจั่น |
|  |  | การศึกษาดูงานของโครงการบริหารธุรกิจ |  |  |  |  |  |  | (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) |
|  |  | มหาบัณฑิตและผลลัพธ์จากการเรียนรู้” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗. วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโซ่อุปทานเพื่อการ | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ผศ.ทัศนีย์ สิราริยกุล |
|  |  | ท่องเที่ยอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมือง | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | (ภาคอุตสาหกรรมการ |
|  |  | จังหวัดปทุมธานี” |  |  |  |  |  |  | บริการ) |
|  |  | ๘.วิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมบุคลากรใน | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ผศ.ดร.มัลลิกา |
|  |  | องค์กรเพื่อการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้มี | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | ธรรมจริยาวัฒน์ |
|  |  | ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการบริหาร |
|  |  | กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด |  |  |  |  |  |  | ทั่วไป) |
|  |  | กรุงเทพมหานคร” |  |  |  |  |  |  |  |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| (ต่อ) |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๙. วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลการสื่อสาร | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | รศ.ดร.ธัญปวีณ์ |
|  |  | การตลาดและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอ | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | รัตน์พงศ์พร |
|  |  | นิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการตลาด) |
|  |  | อาหารเสริมสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ของ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑๐. วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของส่วนประสมทาง | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | รศ.ดร.สุรเสกข์ |
|  |  | ทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีใน | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | พงษ์หาญยุทธ |
|  |  | การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการโฆษณา |
|  |  | ในเขตกรุงเทพมหานคร” |  |  |  |  |  |  | และการประชาสัมพันธ์) |
|  |  | ๑๑.วิจัยเรื่อง “การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ | ต.ค.๖๐ - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | อ.ดร.พรมนัส สิริธรังศรี |
|  |  | บริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ก.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | (ภาควิชาการเงินและ |
|  |  | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” |  |  |  |  |  |  | การธนาคาร) |

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Rรอบ   ๖  เดือน

รอบ   ๙  เดือน

รอบ  ๑๒ เดือน

พันธกิจ ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ ๑๐. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ

| โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ | รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด | เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบคลัง | งบรายได้ | งบอื่นๆ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ | เบิกงบประมาณจ่ายจริง |  |
| ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของ |  | รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |
| คณะบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะและ |  | ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ | ต.ค.๖๐ – | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - คณะกรรมการ |
| และทักษะสูงขึ้น |  | ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น (สายสนับ | มิ.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | จัดทำแผนพัฒนา |
| จำนวน ๒ โครงการ |  | สนุนวิชาการ) |  |  |  |  |  |  | บุคลากร |
| ๑. ระดับความสำเร็จของโครงการ |  | ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ | ต.ค.๖๐ – | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - ภาควิชา/ |
| ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ |  | (สายวิชาการ) | มิ.ย.๖๑ |  |  |  |  |  | สาขาวิชา |
| โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๑ ระดับความสำเร็จของโครงการที่มีผล |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๑ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการที่ ๒ N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวม ๒ โครงการ N/A |  |  |  |  |  |  |  |

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน  นางอัญชลา  ชาติดำรงค์ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒ – ๓๑๐-๘๒๒๖-๘๒๒๘ ต่อ ๒๒๐๑